## Coflexip Deployment
Fase | Steg / Beskrivelse | Merknad (valgfri)
5.1 Pre-operasjon | Snatch blocks installert iht. riggeskisse
Chute deployert iht. løfteplan og riggeskisse
Chute rigging frakoblet og sikret skipside med karabiner
Pre-operasjon sjekk utført på dekksvinsk
Maks trykk på HPU justert — bekreft trekkraft med loadcell
Betal ut på vinsk til tilstrekkelig lengde for threading gjennom snatch blocks
Rope threades fra vinsk gjennom snatch block på chute ankerpunkt — bekreft sete i spor
Rope threades gjennom snatch block på IMR-reel toppramme — bekreft sete og lås
Kran koblet til IMR-hose rigging
Kran løfter og strekker med 100T
Sjøfastgjøring på IMR-stab fjernet
Kran løfter og svinges over bord
5.2 Buoyancy inn i spooling device | IMR-reel reeles ut forsiktig
Tilstrekkelig slack reelet ut — kran senker IMR-hose mot chute, standby
IMR-reel isolert — Emergency Stop aktivert
Inngang IMR-reel gjennom adkomstdør
3T 2m myk stropp plassert rundt buoyancy i choke-konfigurasjon — bekreft stropp sitter stramt
Vinsk-hook festet til choke-løkke iht. riggeskisse — bekreft hook-leppe er sikret/låst
Ut av IMR-reel gjennom adkomstdøren
Bekreft alt personell er utenfor snapback-sone
Ta inn slack på vinsk-rope inntil lett spenning — bekreft rope løper greit i snatch block
Vinsk assisterer reel-operator med å entre buoyancy i spooling device
Når rope-vinkel er i nøytral posisjon — vinsk-operator betaler ut og holder slack
Kontrollert STOPP — koble fra vinsk og sikre vinsk-hook
5.3 Hose deployment — Step and Grip | Deployment stanset — initierer step-and-grip syklus
Isoler vinsk og IMR-reel
Inngang IMR-reel gjennom adkomstdør
Koble fra og fjern vinsk-rope fra IMR-reel snatch block
Ut av IMR-reel gjennom adkomstdøren
Reposisjoner myk stropp nær IMR-reel spooling device — bekreft choke er sikker
Vinsk-hook festet til choke-løkke — bekreft hook-leppe låst
Bekreft alt personell utenfor snapback-sone
Vinsk-operator engasjerer vinsk sakte — kontrollert, jevn trekkhastighet
IMR-reel operator følger opp og unngår for mye slack
Deck Sup. monitorerer hose, stropp, snatch block og rope kontinuerlig
Fortsetter pulling inntil: (a) maks rope-travel, ELLER (b) stropp innen 0,5 m fra snatch block — STOPP
Vinsk-operator stopper — bremse engasjert — rope beholder noe spenning
IMR-reel operator STOPP — Emergency Stop aktivert
SLACK signal — vinsk-operator betaler ut rope til slack
Reposisjoner myk stropp — bekreft choke sikker
Soner klare bekreftet — PULL signal gitt
Syklus fullført — hose deployer av seg selv ELLER endposisjon nådd
5.4 Rigg ned | Tilstrekkelig hose-lengde ute — STOPP signal — vinsk stopper og brems satt
Slack vinsk-rope
Myk stropp frakoblet fra hose
De-rigg dekksvinsk-rope — alt riggingsutstyr gjenvunnet
Post-operasjon logg-innlegg fullført: tid, avvik og nær-uhell
Eventuelle hendelser eller nær-uhell rapportert i WCU QHSE-systemet

## Instruksjoner
WCU Operation Logger — Task Plan format
Kolonne A: Fasenavn
Skriv fasens navn i kolonne A for første steg i fasen.
For påfølgende steg i samme fase kan A-cellen stå tom.
Kolonne B: Stegbeskrivelse
Skriv hvert steg på én rad. Obligatorisk.
Kolonne C: Merknad (valgfri)
Ekstra info, referanser, eller HSE-noter. Vises ikke i appen.
Arknavn:
Arkets navn (f.eks. 'Coflexip Deployment') brukes som task plan-navn i appen.
Lagre som .xlsx og last opp i appen via 'Last opp task plan'.